## Objetivos
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Objetivo General
Consolidar el sistema de planeación y gestión de los recursos TIC en las etapas de apropiación, adaptación, integración, producción y evaluación del impacto en los procesos formativos, de investigación, de trasferencia, de servicio a la sociedad, y en la gestión institucional, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y Políticas Institucionales.
Objetivos Específicos
- Establecer las estrategias y acciones necesarias para la consolidación del uso de las TIC en la UEB en los procesos formativos, de investigación, de trasferencia, de servicio a la sociedad, y en la gestión institucional.
- Determinar los estándares necesarios para el uso eficiente de las TIC y sus servicios bajo un marco normativo, estandarizado y regulatorio, acorde a las políticas institucionales y nacionales.
- Consolidar un programa de formación del cuerpo docente en el uso de TIC y en la construcción ayudas didácticas mediadas por las tecnologías, como medio para la el mejoramiento de los procesos del enseñanza-aprendizaje, asegurando su calidad basado en estándares internacionales.
- Promover el uso y aprovechamiento de las TIC como innovaciones tecnológicas que se orientan al desarrollo potencial de las personas y que soportan transversalmente todos los procesos institucionales.
- Asegurar la gestión integral y efectiva de las TIC, en cuanto a recursos, normatividad y procesos que promueva el desarrollo de iniciativas y proyectos articulados al plan de desarrollo institucional y los objetivos misionales.
- Fomentar y apoyar las innovaciones tecno-pedagógicas y el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la tecnología educativa, en función del aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo del estudiante.
- Impulsar la Promoción y estructuración de nuevas propuestas formativas como de iniciativas de emprendimiento mediadas por las TIC, de manera que se contribuya al mejoramiento de la oferta educativa y el acercamiento entre emprendedores e inversionistas y a la generación de nuevas fuentes de financiación institucional.

## Matriz Plan de Acción
Plan de acción
Eje del Plan de Desarrollo Institucional |  | Proyecto | Objetivos | Acciones | Metas | Indicadores | Cronograma |  | Recursos | Responsables | Medios de Verificación |  | Evidencias | Comentarios
| Programa | [5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  |  |  | Avance | Evidencia
Eje 1. Desarrollo estratégico y de calidad | Programa de aseguramiento de la calidad en el uso de TIC | 1. Plan de implementación de uso de las TIC en la Universidad el Bosque. | Establecer un programa de implementación de las TIC en los procesos de formación de la universidad | Conformación de equipos de trabajo. Recopilación de información y análisis. Formulación Macro del plan. Propuesta de planes de acción. (Investigativo, Académico, éxito estudiantil, administrativo y tecnológico). Revisión y aprobación. Divulgación. Puesta en marcha del plan de implementación. | A finales 2015-02, contar en la institución con el “Plan de implementación de uso de las TIC en la universidad el bosque”, acorde a las políticas institucionales | Documento institucional “ Plan de implementación de uso de TIC en la Universidad el Bosque” | 2014-10-01 | 2015-11-01 | Lideres TIC Dirección de tecnología Unidad de apoyo en TIC Rectoría MinTIC Espacios físicos para realización de talleres. Papelería Disponibilidad de horas al grupo de trabajo Computadores, Conexiones internet. | Vicerrectoría Académica Coordinador TIC Líderes TIC | Documentos plan de implementación | 100% | Documento Plan de Acción para la Implementación de la Políticas de Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
|  | 2. Plataforma tecnológica para la promoción de la educación Virtual y a Distancia y MOOC | Proveer a la comunidad de una plataforma adecuada a las demandas de oferta de programas mediados con las TIC. | Determinación de estándares de calidad y capacidad de la plataforma educativa en coherencia con el PDI 2016 - 2020. Diagnóstico nacional e internacional sobre el ofrecimiento de servicios de plataforma educativa. Definición del modelo de adquisición, gestión y mantenimiento de la plataforma educativa. Operación y mantenimiento de plataforma educativa. | Plataforma Implementada y en funcionamiento como soporte a la mejora de la oferta actual, la creación de nuevas ofertas de educación virtual y a distancia, MOOC, posgrado y educación continuada. Año 2: Diseño de nuevos cursos, ayudas tenco-pedagógicas y programas acordes al diseño instruccional requerido para este medio. Año 3: Existencia de ofertas de programas bajo modalidad de educación virtual y a distancia, MOOC, con modalidad presencial y virtual. Año 5: Consolidación de cursos y programas con modalidad exclusivamente virtual. | Número de programas de educación virtual y a distancia. Número de cursos bajo modalidad MOOC. | 2015 - 01 | 2020 - 02 | Plataforma tecnológica. Documentos Normativos Nacionales e Internacionales. Proveedores de tecnologías. Infraestructura Tecnológica de la Universidad. | Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. División de educación Virtual y a Distancia. Dirección de Tecnología. | Cursos y programas montados en la plataforma. | En ejecución | Documento: comunicado ventana de mantenimiento.png Documento: Imágenes Diseño de Actualización Campus Virtual. Documento: Informe de actualización Campus Virtual UEB. URL: https://www.ubosquemoodle.unbosque.edu.co
|  | 3. Implementación de Simuladores y Laboratorios Virtuales | Fomentar el uso de Simuladores como medio para la apropiación de TIC para la gestión curricular y el aprendizaje significativo | Determinación de estándares de calidad de los simuladores y los laboratorios remotos requeridos por los programas académicos en concordancia con el PDI 2016 - 2020. Diagnóstico nacional e internacional sobre simuladores y laboratorios remotos. Definición del modelo de adquisición, gestión y mantenimiento de simuladores y laboratorios remotos. | Contar con programas que hacen uso de simuladores y laboratorios remotos, como medio de apropiación de TIC para la gestión curricular y aprendizaje significativo. | No de cursos o programas que hacen uso de simuladores y laboratorios remotos. | 2015-02 | 2020-02 | Proveedores de servicios IT. Unidades académicas interesadas en la inclusión de simuladores y laboratorios remotos. | Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. División de educación virtual y a distancia. ´Dirección de Tecnología. | Número de recursos de simulación y laboratorio remoto con los que cuenta la institución. Numero de programas que hace uso de simuladores y laboratorios remotos dentrod e su currículo. | Por determinar | Falta reciger información del centro de simulación : laboratorio de simulacion campito <labsimulacion@unbosque.edu.co> / Lab Fab Fac creación (Juan Avila) / Medicina (Diego Aldana) / Ingeniería ( John Peña) / Administración (Victor Portugal - Antonio) / Laboratorio de Psicología
Eje 1 Desarrollo estratégico y de calidad. Eje 4. Construimos un mejor equipo. | Programa de formación y desarrollo docente en TIC | 4. Prueba de competencias TIC para Docentes y Estudiantes | Evaluar el nivel dominio de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución y las competencias digitales tanto docentes como de los estudiantes acorde a los lineamientos definidos por el ministerio de educación. | Definición de estándares e intrumentos de medición de copetencias TIC. Construcción del instrumento de recolección de información. Montaje del instrumento en plataforma virtual. Aplicación del intrumento. Análisis de resultados. Establecimiento de acciones para cada programa. | Aplicar la prueba al inicio del semestre al 100% de estudiantes y docentes de la UEB. Primer año - Construcción del instrumento, montaje y pruebas. Segundo año - aplicación del instrumento a estudiantes de primer semestre y docentes nuevos. Tercer año - Aplicación del instrumento a la totalidad de la comunidad educativa. | Resultados de prueba de competencias en TIC de docentes y estudiantes nuevos. | 2015-01 | 2016-02 | Plataforma LMS, Dirección de talento humano. Decanaturas Aulas informáticas Capacitadores Coordinadores de unidades | Vicerrectoría académica Coordinación TIC Fortalecimiento Curricular Dirección de tecnología | Resultados de pruebas de competencias en TIC a los docentes y estudiantes nuevos. Numero de capacitaciones a personal docente Número de capacitaciones a estudiantes nuevos. | 100% | La prueba se sigue realizando para nuevas convocatorias de formación.
|  | 5. Capacitación en diseño de cursos mediados con las TIC. Capacitación en m-Learning . Capacitación en U-Learning. | Capacitar a la comunidad educativa (Profesores y estudiantes) en competencias TIC mejorando sus procesos de enseñanza aprendizaje y su desarrollo profesional docente, acorde a las políticas de uso de las TIC en la Universidad El Bosque. | Capacitación en Ofimática. Capacitaciones en uso de la plataforma virtual. Capacitación a docentes en diseño de cursos mediados por las TIC. Cursos de certificado en diseño de cursos virtuales. Capacitación de los docentes para el diseño de contenidos que promuevan aprendizaje móvil. Capacitación de los docentes para el uso pedagógico de web conferencias. Definición de estándares de calidad de los contenidos para dispositivos móviles y web conferencias. Diseño y Desarrollo con el apoyo de televisión IP, realidad aumentada y mundos de inmersión y Web conferencias. | Contar en la institución con docentes formados con las competencias necesarias para servir como tutores bajo el modelo virtual, aprendizaje mixto y semipresencial, para programas de educación virtual y a distancia, como de MOOC, ofrecidos por la institución. Contar con un 100% de las aulas virtuales activas, Diseñadas bajo el modelo de aprendizaje significativo y estándares internacionales para la construcción de cursos virtuales. | Número de docentes formados en el diseño de cursos mediados con las TIC. Numero de estudiantes formados en el uso de la plataforma virtual. | 2015 - 02 | 2018 | Resultados prueba de competencias en TIC. Grupo líderes TIC. Plataforma LMS. Equipos de computo. Manuales, Instructivos, Tutoriales. Docentes Formadores. Espacios Físicos para capacitaciones. Unidad de formación docente - División de educación virtual y a distancia | Vicerrectoría Académica Coordinacion TIC. División de educación virtual y a distancia. Dirección de tecnología | Reportes de capacitación. Certificaciones. | 100% | Reporte de Capacitaciones Formación en TIC 2013 - 2018 Informe de Avance Cursos de Formación para la Virtualidad (División de Educación Virtual y a Distancia) Informe de Consolidación Línea de Formación Docente en TIC 2018. Informe de Resultados Línea de Formación Docente en TIC
Eje 5. Desarrollo del entorno para el aprendizaje. | Programa de inclusión y actualización tecnológica para docentes y estudiantes. | 6. Actualización tecnológica para docentes y estudiantes | Facilitar el acceso y la inclusión a las tecnologías a la población universitaria y en particular a aquella que por su condición es excluida tecnológicamente. | Desarrollo de convenio con empresas para acceder a descuentos en la compra de equipos, dispositivos y servicios de internet. Sistemas de información y comunicación inclusiva | Tener una cobertura del 50% de la población estudiantes y docente con equipos y dispositivos de acceso a la plataforma virtual. Lograr que los sistemas de información cuenten con alternativas de acceso a contenido para poblaciones vulnerables (Auditivay Visual) | Realización de convenios con empresas de venta de equipos, operadores móviles y de servicios de internet. | 2015-1 | 2017 | Gestión de convenios con: Operador de telefonía móvil Operador de servicio internet. Empresa de venta de equipos de cómputo y dispositivos. Lineamientos de diseño de contenidos bajo el parámetro de inclusión. Desarrollo en programación | Vicerrectoría Académica Coordinación TIC Líderes TIC Centro de Diseño Dirección de Tecnología Bien estar universitario. | Convenio de colaboración con empresas. Política de inclusión a poblaciones vulnerables | 10% | Pedir borrador política de inclusión de la universidad el Bosque, inclusión tecnológica.
|  | 7. Inclusión digital para personas en situación de discapacidad | Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para personas con discapacidad, respetando su derecho a acceder a la información y a la comunicación, reduciendo la brecha digital y permitiendo su inclusión educativa, laboral y social. | Determinar los estandares internacionales para inclusión digital. Definir los linamientos de inclusión digital en la UEB. Generación del modelo de inclusión digital. Selección de herramientas de inclusión digital para ser implementadas dentro de la institución acorde a los grupos de interés. Contrucción de contenidos acordes a los parámetros de inclusión. Implementación. | Implementar sistemas tecnológicos dentro de la institución como en los sistemas de comunicación que faciliten el acceso a personas en condiciones de discapacidad. | Modelo de inclusión digital en la UEB. Existencia de sistemas tecnológicos que faciliten el acceso a los contenidos de información de la institución. Existencia de casos de éxito en los cuales las TIC han contribuido al acceso de personas en situación de discapacidad (Visual, Cognitiva, Física). Número de páginas de contenidos digitales que cuentan con alternativas de acceso a poblaciones con discapacidad (Auditiva y visual). | 2016 | 2018 | Software. Equipo Humano. Estándares y referentes internacionales. Consultoría externa | Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. Min TIC. Líderes TIC. Centro de Diseño. Dirección de tecnología. | Documento, "Modelo de inclusión digital en la UEB". Herramienta de inclusión dentro del Campus Virtual. Reportes de casos de inclusión digital. | Bajo | Desarrollo del Programa de Interprete de Señas. Departamento de Humanidades Propuesta de inclusión programa ConverTIC - Min TIC. Piloto Implementación de la Herramienta Jaws y Magic dentro de la universidad. | Presentación Proyecto Comité de Tecnología Informe de seguimiento piloto uso de la herramienta.
|  | 8. Campus virtual multilingue | Asegurar la inclusión de la población diferente a la hispano parlante permitiendo a la insitución avanzar en la comunicación con entornos globales. | Diagnóstico. Definición de parámetros para la construcción de contenidos. Divulgación. Construcción de contenidos digitales que cuenten con el sistema multilenguaje. | Existencia dentro del campus virtual de opciones de visualización en otros idiomas para algunos contenidos relevantes acorde a los perfiles de interés. | Existencia de opciones de visualización de la información en multiples idiomas, dentro de la plataforma tecnológica para educación. | 2016 | 2020 | Plataforma Tecnológica. Software. Traductores. Recurso humano. Equipos. | Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. Centro de diseño. Dirección de Tecnología. Internacionalización. Educación continuada. División de educación virtual y a distancia. | Contenidos digitales que cuentan con la opción de miultilenguaje dentro de la institución. | 30% | El campus vitual con la actualización cuenta con la opción de configuración de idioma para las funcionalidades de navegación ( ver video demostrativo). En las opciones de video, estamos empleando la opción de subtitulado automático con las que cuenta la plataforma Google que permite la traducción por medio de subtitulado a nivel de lengua y de acceso para personas con dificultades de audición. Ver video demostrativo. Adicionalemente, la Universidad cuenta con plataformas en otros idiomas, especialmente enfocados para satifacer las necesidades de formación en segunda lengua. (Información Centro de Lenguas). | Por ejecutar, ofrecer contenidos en varios idiomas ( en proceso).
Eje 2. Desarrollo Académico Eje 4. Construimos un mejor equipo. Eje 5. Desarrollo del entorno para el aprendizaje | Programa de diseño, construcción e implementación de dispositivos tecno-pedagógicos para la educación y el servicio. | 9. Curso MOOC (Massive Open Online Course) | Diseñar, construir y ofertar un curso MOOC como medio de expansión del saber, divulgación y transferencia de conocimiento generado en la institución, bajo el modelo de aprendizaje colaborativo y en red, que se dispone para el aprovechamiento de la sociedad. | Formulación. Diseño Construcción. Pruebas piloto Lanzamiento Análisis de resultados | Generación de un curso MOOC, ofertado y en funcionamiento por parte la UEB. | 1 curso MOOC montado y en funcionamiento ofertado por la institución. | 2015 | 2016 | Equipo Humano: Experto temático. Diseñador Instruccional. Diseñador gráfico o Comunicación. Experto en programación. Equipos de cómputo. Bibliografía y documentos de referencia. Plataforma tecnológica. Promoción y mercadeo. | Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC División de Educación Virtual y a Distancia División de Educación Continuada Unidad académica. Proveedor de plataforma tecnológica | Articulo de publicación. Curso MOOC montado en plataforma tecnológica. Informe de resultados del proceso. | 90% | Documento: CONVENIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDADES EN LA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE, ABIERTOS Y MASIVOS WWW.MIRIADAX.NET Documento: Medicina - Morfofisiología Cadíaca.CONTRATO DE INCORPORACIÓN DE CURSOS DE UNIVERSIDADES A LA PLATAFORMA MIRIADA X Ingeniería - Cómo proteger a tus hijos en la red.CONTRATO DE INCORPORACIÓN DE CURSOS DE UNIVERSIDADES A LA PLATAFORMA MIRIADA X Bioética - Bioética por Una Cultura de la Vida su Calidad y su Sentido.CONTRATO DE INCORPORACIÓN DE CURSOS DE UNIVERSIDADES A LA PLATAFORMA MIRIADA X
|  | 10. Banco de OVA (Objetos Vrtuales de Aprendizaje) | Diseño y certificación de calidad de Objetos Virtuales de Aprendizaje | Determinar los estandares internacionales para OVA. Definir los tipos de OVA requeridos por parte de la comunidad académica. Formulación del modelo de apropiación y uso de OVA, dentro de los currículos. Selección de proveedores. Diseño y construcción del banco de OVA. Operación y mantenimiento de banco. | Contar con un banco de OVA de libre acceso y uso por parte de la comunidad académica. | Existencia de un banco de OVA de libre acceso por parte de la comunidad académica. | 2016 | 2018 | Proveedores de contenidos. Equipo interdisciplinario. Equipo de diseño y contrucción Experto temático Diseñador instruccional Diseñador gráfico o de comunicación. Programador. Plataforma tecnológica. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC División de educación virtual y a distancia Facultad de educación Unidades Académicas | Banco de OVA de la UEB. Informe de resultados del proceso. | 30% | Documento: Matríz Recusos Educativos Digitales por Programa. Ejecutable: Plantilla OVA Exelearning. Propuesta de Construcción de Banco de OVAs de la UEB Archivos de Imagen formato .png | Diseño y Montaje del Banco de Recursos Educativos Digitales de la UEB.
|  | 11. Aulas Virtuales Certificadas | Garantizar un nivel mínimo de calidad de los recursos tecnopedagógicos con los que cuenta la universidad, mediante certificación. | Determinación de estándares de calidad y tipos de certificación que se puede implementar. Diagnóstico sobre los materiales tecnopedagógicos con los que cuenta la institución y que puedan ser certificados. Definición del modelo de certificación. Implementación del sistema de certificación de cursos. | Contar con el 20% de las aulas virtuales, certificadas. | Número de aulas certificadas bajo organismo externo. Número de aulas en proceso de certificación. Número de aulas sin certificar | 2017 | 2019 | Equipo humano en calidad. Equipos de computo Bibliografía | Vicerrectoría académica Coordinación TIC División de educación virtual y a distancia Calidad | Informe de resultados. | En ejecución | Documentos de Certificación de Aulas Virtuales en .pdf Matriz de Certificación de Aulas Virtuales (Pendiente DEVA) | Realizar el proceso de certificación interna para aulas virtuales de modalidad presencial.
|  | 12. Banco de Simuladores y Laboratorios Virtuales | Diseño y certificación de calidad de Simuladores | Determinar los estandares internacionales para simuladores y laboratorios virtuales. Definir los tipos de simuladores y laboratorios requeridos por parte de la comunidad académica. Selección de proveedores. Diseño y construcción del banco de simuladores y laboratorios virtuales. Operación y mantenimiento. | Contar con un banco de Simuladores y Laboratorios Virtuales para uso de la comunidad educativa. | Existencia de un banco de Simuladores y Laboratorios Virtuales a la cual tiene acceso la comunidcad académica de la UEB. | 2016 | 2018 | Proveedores de contenidos. Equipo interdisciplinario. Equipo de diseño y contrucción Experto temático Diseñador instruccional Diseñador gráfico o de comunicación. Programador. Plataforma tecnológica. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC División de educación virtual y a distancia Facultad de educación Unidades Académicas | Banco de simuladores y laboratorios virtuales Informe de resultados del proceso. | 0% | Pendiente información del Centro de Simulación
Eje 1 Desarrollo estratégico y de calidad. Eje 2. Desarrollo académico | Programa de construcción de cursos de calidad mediados con las TIC. | 13. Lineamientos institucionales para el desarrollo de aulas virtuales. | Mejorar y fortalecer Los procesos de diseño, construcción, administración y evaluación de aulas virtuales, a través de estándares institucionales que las guíen, basado en el modelo de aprendizaje significativo, asegurando su calidad | Definición de lineamientos institucionales para el desarrollo de aulas virtuales. Definición de procedimientos de desarrollo de aulas virtuales. Construcción de parámetros de medición, evaluación y seguimiento. Evaluación y seguimiento de los procesos educativos con el fin de determinar el cumplimiento de los procesos formativos y las ventajas competitivas que ofrece. | Consolidación del sistema de calidad para el diseño y desarrollo de aulas virtuales de calidad. | Formulación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de aulas virtuales. Manual de procedimientos para el desarrollo de aulas virtuales. Formulación de indicadores de medición, evaluación y seguimiento de aulas virtuales. Informe de evaluación y seguimiento de aulas virtuales por parte de docentes y de estudiantes. | 2016 | 2018 | Grupo multidisciplinar en las áreas de: Educación, Tecnología, TIC, Calidad, Diseño. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC Fortalecimiento curricular. Éxito Estudiantil Lideres TIC | Documentos institucionales: Lineamientos para el desarrollo de aulas virtuales. Manual de procedimientos. Matríz de indicadores de evaluación y seguimiento de aulas virtuales. Informe de evaluación y seguimiento de aulas virtuales. | 100% | Documento: Lineamiento para el Diseño de Recursos Educativos Digitales en la UEB.
|  | 14. Estandarización y homologación de procesos de desarrollo de aulas virtuales | Establecer un sistema estandarizado de desarrollo y gestión de aulas virtuales a nivel institucional | Levantamiento de información. Análisis de datos. Homologación de procesos. Unificación de criterios. Formulación de procesos Revisión y aprobación Divulgación y puesta en marcha | Formulación del modelo de desarrollo y gestión de aulas virtuales a nivel institucional. | Sistema de desarrollo y gestión de aulas virtuales en operación. | 2015 | 2016 | Representantes de las unidades académicas. Tiempo de dedicación. Equipos de computo. Bibliografía. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC Fortalecimiento curricular. Éxito Estudiantil División de educación virtual y a distancia Lideres TIC | Documento institucional "Modelo de desarrollo y gestión de aulas virtuales" | En ejecusión | Documento: El modelo se encuentra consignad en los lineamientos para el diseño de recursos educativos digitales. Documento: Subproceso de Creación de Aulas Virtuales.
|  | 15. Sistema de Información, Evaluación y Seguimiento de Cursos mediados por TIC | Establecer un sistema estandarizado de información que atienda las demandas de las unidades académicas, administrativas y de externos. | Levantamiento de información. Análisis de datos. Unificación de criterios. Formulación del sistema Revisión y aprobación Diseño y Construcción de la Herramienta de Consecución de datos Divulgación y puesta en marcha | Contar con un sistema de información unificado para el seguimiento y evaluación de las aulas virtuales. | Existencia del sistema de información acorde a los indicadores de seguimiento requeridos por cada participante del proceso. | 2015 | 2016 | Representantes de las unidades académicas. Tiempo de dedicación. Equipos de computo. Bibliografía. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC Fortalecimiento curricular. Éxito Estudiantil División de educación virtual y a distancia Lideres TIC | Reportes de seguimiento y evaluación de aulas virtuales. | 60% | Documentos de Segumiento al uso de aulas virtuales. Documento de evaluación de aulas virtuales Modalidad B y C (pendiente Informe DEVA) | Falta por montar la herramienta tecnológica para el seguimiento y evaluación de cursos mediados por TIC.
Eje 2. Desarrollo académico Eje 5. Desarrollo del entorno para el aprendizaje | Programa de servicios de apoyo a proyectos de Innovación, investigación y Desarrollo en nuevos medios para la educación y gestión institucional. | 16. Centro de emprendimiento y apoyo a la innovación educativa en TIC | Promover y apoyar la creación de contenidos digitales para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en la comunidad docente e investigadora de la universidad y promoción de nuevos medios para la educación. Apoyo a la Promoción y estructuración de nuevas propuestas formativas en los niveles técnico, tecnológico, educación formal y educación continua mediados por las TICs Promoción de estímulos y recursos para crear una cultura organizacional en torno a la emprendimientos en TIC, donde participen docentes y estudiantes y promueva la participación de la Universidad en convocatorias nacionales e internacionales gestión de proyectos de innovación tecnológica | Consolidar un centro de apoyo al docente para la creación de contenidos digitales: Audio, Video, Multimedia, Diseño Gráfico, Fotografía, que promuevan el desarrollo de aulas virtuales de calidad. | Contar con una unidad central de producción de contenido que atienda las necesidades de la comunidad académica. De pregrado educación avanzada y educación continuada. | Constitución del centro de apoyo en innovación educativa CAIE | 2017 | 2020 | Equipos de Fotografía. Equipos de producción de video Equipos de Producción web y multimedia Equipos de producción de sonido | Vicerrectoría académica Vicerrectoría Administrativa Coordinación TIC Líderes TIC Dirección de tecnología Centro de Diseño | Propuesta de proyecto “Centro de apoyo a la innovación educativa en TIC” Creación del Centro de apoyo a la innovación educativa en TIC. | 35% | Documento: Propuesta para la Creación del "Centro de gestión para la Innovación Educativa" (Centro de apoyo a la innovación educativa en TIC). Documento: Cento de Producción de Contenidos Educativos Digitales (Centro de Apoyo a la innovación educativa en TIC). Acuerdo del consejo directivo (Pendiente de rectoría ) Acuerdo del Consejo Administrativo (Pendiente de Vicerrectoría Administrativa)
|  | 17. Telemedicina | Apoyar el proceso de consolidación del proyecto de telemedicina en la universidad y en la Fundación salud Bosque con el fin de ofrecer cobertura en salud y educación a distancia. | Conformación de equipos de trabajo. Recopilación de información y análisis. Formulación del Proyecto. Presentación ante directivos Revisión y aprobación. Puesta en marcha. | Creación de la unidad de servicio en telemedicina y teleeducación de la universidad el bosque. | Documento de formulación del proyecto de Telemedicina en la UEB | 2014 | 2020 | Clínica el bosque. Infraestructura tecnológica. Unidades Académicas. Aliados Externos. Recursos financieros. Servicios de comunicación. Equipos especializados. | Vicerrectoría académica Coordinación TIC Facultad de Medicina Dirección de Tecnología | Creación del centro de tele-medicina y tele-educación en la universidad el bosque. Creación del grupo de investigación | Indefinido | Documento: Participación en convocatoria para proyectos de investigación en temáticas priorizadas en salud - 2015 Pendiente información por parte de la clínica y facultad de medicina.
|  | 18. Apoyo a la investigación en tecnología educativa | Incentivar en la comunidad académica la generación de nuevo conocimiento relacionado con los procesos de aprendizaje centrado en el usuario en ambientes educativos mediados por las tecnologías. | Formulación. Conformación del grupo de trabajo. Definición de lineas de trabajo Consolidación | Cosolidación del Grupo de investigación en tecnología educativa en la UEB. | Informe de resultados. Actas de reunión. | 2015 | 2017 | Docentes investigadores Equipos de computo | Vicerrectoría académica Coordinación TIC División de educación virtual y a distancia Facultad de educación | Documento de creación de grupo de investigación. | 5% | Pendiente Información sobre grupos o líneas de investigación en tecnologías educativas (Educación, Diseño, Sistemas). Pendiente la conformación del grupo de investigación por parte de la División de Gestión e Innovación Educativa para el ëxito Académico (DIGINEXA). | Se creó la División de gestión e Innovación Educativa para elÉxito Académico (DIGINEXA), la división aún no se encuentra en operación.