## Fortalezas
Proyecto PDI - Estrategia de Internacionalización | FORTALEZAS | Peso (suma 100) | Puntaje [0 to 3] | Categoría | Sub-categoría | Acciones | NIVEL DE INVERSIÓN (escala 1 a 5, siendo 1 poca inversión y 5 máxima inversión) | CRONOGRAMA (En línea con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021) | RESPONSABLE | SEMÁFORO Indica el nivel de ejecución
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Se cuenta con capacidades instauradas en términos de recurso humano, infraestructura y equipamiento para gestionar proyectos de investigación internacional | 10 | 2 | Capacidades | Cualificación | Fortalecer la ejecución de las actividades enmarcadas en la consolidación de las capacidades instauradas en investigación en la Universidad. Fomentar la consecución de recursos externos. Capacitar en temas de fuentes de financiación de agencias externas,- cómo escribir propuestas de investigación exitosas, difusión y divulgación de los resultados y publicación en revistas indexadas. | 4 | Permanente | Vicerrectoría de Investigaciones Unidades académicas
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Gran inversión para los procesos de investigación y financiación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9 | 2 | Capacidades | Convocatorias | Continuar fomentando la realización de investigaciones de calidad mediante la convocatoria interna anual. | 5 | Permanente | Vicerrectoría de Investigaciones Unidades académicas
Transversal | La existencia de documentos institucionales relacionados con la investigación y la internacionalización | 8 | 3 | Marco normativo | Gestión | Revisiar y actualizar las politicas y documentos institucionales sobre internacionalización | 4 | Permenente | Rectoria, Vicerrectorias, Oficina de Desarrollo
Transversal | Se cuenta con acreditación en Alta Calidad de la educación impartida en la Universidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional | 7 | 2 | Procesos | Gestión | Renovar la Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. | 5 | Permanente | Institucional
Transversal | Uso de una lengua extranjera en algunos espacios académicos y sociales | 6 | 1 | Capacidades | Cualificación | Incrementar los espacios académicos y sociales que faciliten el uso de una lengua extrenajera por parte de la comunidad académica | 5 | Permanente | Centro de Lenguas, Vicerrectorias y Oficina de Desarrollo
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Se cuenta con estrategias de nivelación académica e inclusión que facilitan los procesos de inmersión a la Universidad por parte de los estudiantes internacionales | 6 | 2 | Capacidades | Gestión | Fortalecer los programas de Laboratorio de Pensamiento y lenguajes -LPL- del Departamento de Humanidades y el Programa de Apoyo al Estudiante -PAE- y de Bienestar Universitario como instrumentos de nivelación e inmersión académico- cultural de los estudiantes internacionales. | 5 | Permanente | Institucional
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Uso de las TIC para el desarrollo de las asignaturas | 6 | 1 | Capacidades | Cualificación | Incrementar las estrategias para el uso de las TIC, con el fin de fortalecer los resultades de aprendizaje de los estudiantes. | 5 | Permanente | Vicerrectoria Académica
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Uso de literatura internacional y bibliografía en segunda lengua que fortalece la internacionalización de los micro-currículos | 5 | 2 | Capacidades | Gestión | Incrementar el uso de una lengua extrenjera en los procesos micro-curriculares. Fortalecer el intercambio interbibliotecario con IES Internacionales | 4 | Permanente | Institucional
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | "LosCobos Medical Center" como un referente nacional e internacional | 4 | 3 | Capacidades | Infraestructura | Definir estrategias para garantizar la articulación, sinergia y visibilidad entre los procesos de internacionalización a desarrollarse en "LosCobos Medical Center". | 3 | 2019 - Constante | Vicerrectoría de Investigaciones Facultad de Medicina Facultad de Enfermería
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Se cuenta con el servicio de traducción y corrección de estilo de textos científicos y pago de las tasas de publicación en las diferentes revistas. | 4 | 3 | Capacidades | Gestión | Continuar con los apoyos para los servicios de traducción y corrección de estilo, definiendo en un proceso público, los requerimientos y el procedimiento para acceder al servicio. Contar con un servicio de consultoría externa especializada en los temas de traducción y edición sustancial de artículos. | 3 | Permanente | Vicerrectoría de Investigaciones Unidades académicas
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | La existencia de incentivos y facilidades a la comunidad estudiantil para realizar su movilidad internacional | 4 | 3 | Capacidades | Gestión | Diversificar los incentivos para realizar de movilidad académica internacional. | 5 | Permanente | Oficina de Desarrollo
Transversal | Centro de Lenguas como unidad académica de apoyo | 4 | 3 | Capacidades | Infraestructura | Fortalecer el Centro de Lenguas para promoción de una lengua extranejra a nivel institucional | 5 | Permanente | Institucional
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Se cuenta con programas académicos que comparan su currículo con otros a nivel internacional | 4 | 1 | Procesos | Gestión | Visibilizar las experiencias en la actualización o renovación curricular que han tenido algunas facultades mediante la comparación con programas de talla internacional. | 4 | Permanente | Vicerrectoria Académica
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Se cuenta con enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje como una tendencia de formación internacional | 4 | 3 | Marco normativo | Gestión | Continuar con la implementación de la política de gestión curricular. | 3 | Permanente | Vicerrectoria Académica
Transversal | Compromiso de las directivas de la Institución para mejorar, establecer y consolidar las capacidades de la Universidad en torno a los procesos de gestión de la internacionalización | 3 | 2 | Capacidades | Gestión | Consolidar el compromiso de las Directivas con los procesos institucionales en internacionalización mediante los planes estratégicos. | 1 | Permanente | Rectoria y Vicerrectorias
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Existencia de convenios y acuerdos de cooperación internacional para procesos de investigación, acordes con el foco institucional de Salud y Calidad de Vida | 3 | 2 | Capacidades | Convenios | Establecer el procedimiento para la suscripción de convenios internacionales de investigación. | 1 | 2019 | Rectoria, Vicerrectorias, Oficina de Desarrollo
Transversal | Apoyo para la movilidad de estudiantes, investigadores, docentes y gestores para su participación en diferentes eventos a nivel global | 4 | 2 | Marco normativo | Incentivos | Visibilizar los resultados de la participación en movilidad de la comunidad institucional. Establecer una estrategia para movilizar recursos que contribuya en los procesos de movilidad de la comunidad institucional. | 4 | Permanente | Rectoria, Vicerrectorias, Oficina de Desarrollo
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Estímulos económicos para aquellos investigadores que hayan publicado sus resultados de investigación en revistas indexadas | 3 | 3 | Capacidades | Incentivos | Continuar incentivando a los investigadores para que publiquen en revistas indexadas, manteniendo nivel en producción y en impacto internacional. | 3 | Permanente | Vicerrectoría académica Vicerrectoría de investigaciones
Transversal | Interés de la comunidad académica en los procesos de internacionalización | 3 | 2 | Procesos | Transferencia | Establecer e implementar una estrategia de comunicación, con el fin de incrementar más actores en los procesos de internacionalización | 4 | Permanente | Rectoria, Vicerrectorias, Oficina de Desarrollo
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Se cuenta con objetivos institucionales de aprendizaje orientados al desarrollo de competencias globales | 3 | 2 | Procesos | Cualificación | Mapear los objetivos institucionales de aprendizaje con los de programa y de curso. | 3 | Permanente | Vicerrectoria Académica
| Total | 100

## Debilidades
Proyecto PDI - Estrategia de Internacionalización | DEBILIDADES | Peso (suma 100) | Puntaje [0 to 3] | Categoría | Sub-categoría | Acciones | NIVEL DE INVERSIÓN (escala 1 a 5, siendo 1 poca inversión y 5 máxima inversión) | CRONOGRAMA (En línea con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021) | RESPONSABLE | SEMÁFORO Indica el nivel de ejecución
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Interés limitado para responder a los retos de investigación ofertados en convocatorias internacionales disponibles para investigadores y docentes | 15 | 1 | Capacidades | Convocatorias | Fortalecer la estrategia de divulgación de las convocatorias abiertas para proyectos o retos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Incentivar a la comunidad científica con tiempo de dedicación exclusivo para el desarrollo de proyectos aprobados a nivel internacional con financiación. Aumentar la participación de la comunidad en la convocatoria de estímulos a la excelencia académica con actualización anual de los criterios de selección de textos científicos internacionales que cumplan con parámetros globales de medición. | 3 | 2019 | Vicerrectoría de Investigaciones Departamento de prospectiva e innovación Oficina de comunicaciones
Transversal Proyecto 2. Internacionalización currículo | Baja suficiencia en una lengua extranjera por parte de la comunidad institucional | 13 | 1 | Capacidades | Cualificacion | Acompañar al Centro de Lenguas en la implementación de estrategias que permitan la transversalidad de los idiomas en los currículos. Promover la inmersión de los estudiantes en una lengua extranjera, mediante el requisito de la realización de clases y/o seminarios de investigación, bien sea de tipo presencial o virtual. Facilitar espacios de divulgación académica y cientifica como simposios, congresos, seminarios, entre otros; en los cuales se use una lengua extrtanjera. Incrementar el uso de literatura internacional y bibliografía de lenguas extranjeras en los micro-curriculos. | 4 | De manera constante, con seguimientos de avances anuales. | Vicerrectoria Académica Centro de Lenguas Unidades Académicas.
Transversal | Limitada apropiación de la cultura de internacionalización | 10 | 1 | Comunicación | Divulgacion | Formular e implementar una estrategia de apropiación de la cultura de internacionalización e interculturalidad. | 2 | 2019-2020 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Dependencia de los recursos institucionales para la financiación de proyectos de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que repercute en el bajo número de postulaciones para financiación externa. | 9 | 2 | Capacidades | Convocatorias | Diversificar las fuentes de financiación para la realización de propuestas de investigación exitosas. | 2 | A iniciarse en 2018-II | Vicerrectoría de Investigaciones Departamento de prospectiva e innovación Oficina de Desarrollo
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Baja promoción y capacitación en la comunidad académica sobre los beneficios que se generan a partir de la comparación de los currículos con otras instituciones internacionales | 8 | 1 | Capacidades | Cualificacion | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización que le permitan a los directivos y académicos conocer los beneficios y ventajas de actualizar los planes de estudio desde la internacionalización. Acompañar en el relacionamiento internacional de las unidades académicas que permita la comparación curricular. Promover convenios internacionales de doble titulación. | 1 | Actividad permanente, el cual se le hará un corte anual para hacerle seguimiento a las proyecciones por año | Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Carencia de un plan de capacitación para la comunidad académica en estrategias para la internacionalización macro y micro-curricular | 6 | 1 | Capacidades | Cualificacion | Desarrollar un plan de capacitación que le permita a los directivos y docentes conocer las estrategias y herramientas disponibles para estructurar un currículo internacional. | 2 | Anual | Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Poca promoción y divulgación de los procesos de formalización de convenios internacionales | 6 | 1 | Procesos | Gestion | Definir el procedimiento para la formalización de gestión de convenios internacionales. | 1 | 2018 II - 2019 I | Vicerrectoría de Investigaciones (CETRI) Unidad de apoyo legal Oficina de comunicaciones
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Poca diversificación del relacionamiento con futuros aliados estratégicos internacionales | 5 | 2 | Capacidades | Convenios | Priorizarn semestralmente las oportunidades de relacionamiento con nuevos aliados internacionales. Evaluar sistemáticamente la viabilidad de nuevos convenios internacionales. | 1 | Constante | Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Complejidad en los procesos de gestión en internacionalización | 5 | 2 | Procesos | Gestion | Revisar y actualizar procedimientos de la gestión la internacionalización. | 1 | 2018 II- 2019 II | Oficina de Desarrollo
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Desconocimiento sobre la implementación de los procesos de internacionalización del currículo consignados en los planes de desarrollo Institucional y de Facultad, así como sus estrategias de evaluación | 5 | 2 | Marco normativo | Divulgacion | Diseñar una estrategia de socialización de los procesos de internacionalización del currículo. Organizar eventos de carácter internacional que permitan compartir experiencias de la internacionalización del curriculo. | 3 | Permanente | Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Disminución en los convenios que contemplan becas fijas semestralmente | 4 | 1 | Procesos | Convenios | Establecer convenios de cooperación internacional recíprocos que otorguen beneficios para la financiación de la movilidad. | 4 | 2019 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 2. Internacionalización currículo | Baja flexibilidad de algunas Facultades en temas de homologación de asignaturas | 4 | 1 | Procesos | Gestion | Desarrollar una estrategia de sensibilización que les permita a las unidades académicas homologar las asignaturas cursadas y aprobadas dentro de sus currículos. | 3 | 2019-2020 | Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Carencia de la gestión de convenios con aliados para beneficiar al estudiante entrante | 4 | 0 | Procesos | Convenios | Mapear las empresas que ofrecen servicios estudiantiles extranjeros. Presentar a las directivas de la Universidad el portafolio de empresas seleccionadas con base en la oferta económica y la calidad de los servicios en beneficio de la seguridad de la comunidad institucional. Informar a los interesados acerca de los portafolios de servicios de las empresas seleccionadas previamente. | 1 | 2019 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 4. Internacionalización del Talento Humano | Escases de financiamiento para la movilidad de la comunidad académica que favorezca la internacionalización del currículo | 3 | 2 | Capacidades | Incentivos | Creación de un programa de incentivos de cualificación docente a nivel internacional. | 4 | 2019II | Rectoria Vicerrectoria Administrativa Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
Transversal | Limitada participación en la apropiación y gestión de los procesos de internacionalización en las unidades académicas | 3 | 2 | Comunicación | Divulgacion | Desarrollar estrategias para la apropiación de la internacionalización de Directivos. Formalizar alianzas internacionales que permitan la cualificación de docentes y administrativos. | 5 | 2019 | Rectoria Vicerrectoria Administrativa Vicerrectoria Académica Oficina de Desarrollo
| Total | 100

## Oportunidades
Proyecto PDI - Estrategia de Internacionalización | OPORTUNIDADES | Peso (suma 100) | Puntaje [0 to 3] | Categoría | Sub-categoría | Acciones | NIVEL DE INVERSIÓN (escala 1 a 5, siendo 1 poca inversión y 5 máxima inversión) | CRONOGRAMA (En línea con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021) | RESPONSABLE | SEMÁFORO Indica el nivel de ejecución
Transversal | Establecer dobles titulaciones, titulaciones adicionales y cursos conjuntos con instituciones con las que existe relacionamiento | 16 | 1 | Procesos | Gestión | Definir una agenda de cualificaciones sobre los procesos de doble titulación Realizar un mapeo de los convenios con los que podemos establecer procesos de doble titulación, con el fin de generar acercamientos y acciones en pro de establecer dicha acción. Divulgar los procesos internacionales de cooperación que se están desarrollando en las unidades académicas. | 4 |  | Vicerrectoría Académica Fortalecimiento Curricular Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría de Investigaciones Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Ampliar el relacionamiento internacional de la Universidad con nuevos aliados internacionales. | 15 | 2 | Capacidades | Gestión | Establecer acercamientos con las embajadas y organismos culturales y educativos de cada país, según las necesidades de las unidades académicas y administrativas de la institución. Participar en redes internacionales académicas y consorcios de IES. | 3 | Permanente | Vicerrectoría Académica Oficina de Desarrollo Unidades Académicas
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Existencia de convocatorias lideradas por organismos internacionales para el desarrollo de proyectos que atienden a las problemáticas y necesidades sociales | 15 | 1 | Comunicación | Divulgación | Divulgar sistemáticamente las oportunidades de diversificación de la financiación respecto a convocatorias de investigación en todas las áreas del conocimiento y, de retos empresariales a los cuales se les pueda dar respuesta. Establecer consorcios con IES u organismos internacionales para el aprovechamiento de convocatorias internacionales. | 5 |  | Vicerrectoría Académica Rectoría Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo, Vicerrectoría de Investigaciones
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Se cuenta con una institución estatal (ICETEX) que apoya los temas de movilidad internacional de docentes, estudiantes, investigadores y administrativos | 12 | 3 | Procesos | Gestión | Fortalecer la relación que se ha establecido con el icetex a través de fellows Colombia, programa de movilidad de experto, docentes e investigadores internacionales. Establecer estrategias con los diversos programas de movilidad que tiene el ICETEX, generando rutas de acción. | 4 | Semestral | Rectoría Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Aumento en el interés de la comunidad internacional en Colombia, como consecuencia de los acuerdos de paz, para el desarrollo de investigaciones y movilidad académica | 12 | 1 | Capacidades | Convocatorias | Promocionar la UNBosque como destino académico y científico Reclutar estudiantes, docentes e investigadores extranjeros. Desarrollar proyectos que prioricen propuestas con enfoque social en el marco de los ODS. | 1 |  | Vicerrectoría de Investigaciones Unidades Académicas
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Oportunidad de vinculación a nuevas asociaciones y redes internacionales académicas y de investigación | 12 | 2 | Procesos | Gestión | Realizar un mapeo de las redes existentes a nivel internacional, con el propósito de establecer cuales son pertinentes para adherirnos a ellas y visibilizar la UEB. | 3 | Permanente | Vicerrectoría Académica Oficina de Desarrollo Vicerrectoría de Investigaciones Rectoría
Proyecto 4. Internacionalización del Talento Humano | Existencia de plazas para movilidad de investigadores entrantes y salientes | 9 | 1 | Capacidades | Convocatorias | Establecer una estrategia para promover la movilidad de investigadores (entrantes y salientes) asociados al desarrollo de proyectos de investigación. | 3 |  | Oficina de Desarrollo
Proyecto 4. Internacionalización del Talento Humano Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Gran número de becas internacionales para formación a nivel de maestría y doctorado | 9 | 1 | Capacidades | Gestión | Establecer alianzas estratégicas con redes o asociaciones internacionales, con el fin de cualificar a la comunidad docente y administrativa. Establecer convenios internacionales, para estudiantes y egresados que faciliten el acceso a posgrados. | 5 |  | Vicerrectoría Académica Rectoría Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo
| Total | 100

## Amenazas
Proyecto PDI - Estrategia de Internacionalización | AMENAZAS | Peso (suma 100) | Puntaje [0 to 3] | Categoría | Sub-categoría | Acciones | NIVEL DE INVERSIÓN (escala 1 a 5, siendo 1 poca inversión y 5 máxima inversión) | CRONOGRAMA (En línea con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021) | RESPONSABLE | SEMÁFORO Indica el nivel de ejecución
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Mercado con valor de moneda fluctuante | 20 | 1 | Capacidades | Infraestructura | Incrementar la diversificación de los recursos a través de participación en convocatorias externas, suscripción de acuerdo de becas, entre otros. | 4 | 2019 I - 2021 II | Unidades académicas Vicerrectoría de Investigaciones Departamento de Prospectiva e Innovación
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Diferencias en los tiempos de gestión académica y administrativa de las instituciones externas en los procesos de movilidad entrante y saliente de la Universidad | 16 | 2 | Capacidades | Gestión | Definir los procesos interinstitucionales e internos para la gestión académica y administrativa de la movilidad. Coordinar con las IES aliadas los procesos de postulación de movilidades y actividades de cooperación, con la finalidad de cumplir con los trámites y cronogramas establecidos. | 1 | 2019 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Limitada capacidad adquisitiva de algunas familias de los estudiantes Colombianos | 15 | 1 | Capacidades | Gestión | Realizar un banco de aliados estrategicos financieros (Bancos, coorporaciones bancarias, ect) con la finalidad de brindar facilidades de financiamiento educativo Aprovechar los convenios vigentes con el ICETEX, con el fin de dinamizar los procesos de movilidad internacional Divulgar las oportunidades de movilidad internacional y ofertas académicas de otras organizaciones. | 0 | 2019- 2020 | Unidad Finanzas estudiantiles
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Limitado presupuesto asignado para la financiación de proyectos de cooperación internacional | 12 | 1 | Capacidades | Gestión | Fortalecer el relacionamiento con entes internacionales para la financiación de proyectos en temas de la internacionalización en la Educación Superior. Creación de un repositorio de proyectos de cooperación internacional con impacto que facilite la participación en convocatorias internacionales. | 3 | 2020 | Ofcina de Desarrollo Vicerrectoria de Innvestigaciones Vicerrecctoria Académica
Proyecto 5. Internacionalización de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento | Limitaciones en el acceso a la oferta de revistas internacionales indexadas de calidad y con factor de impacto | 10 | 1 | Capacidades | Transferencia | Definir el procedimiento para pago a tasas de publicación, traducción y corrección de estilo de los artículos a publicar en revistas internacionales. Divulgar con la comunidad científica el procedimiento establecido en coordinación con la Oficina de comunicaciones. | 3 | 2018 I - 2021 II | Vicerrectoría de Investigaciones
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Inestabilidad en la oferta semestral de plazas por convenios con Universidades internacionales | 8 | 2 | Procesos | Convenios | Suscribir convenios específicos de movilidad con IES extranjeras, que establezcan el número de plazas y la duración del convenio. Negociar el número de cupos con los aliados extranjeros para asegurar el número de plazas disponibles. | 4 | 2018- 2020 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Diferencias entre la coherencia en los "niveles" de calidad ofrecidos por las instituciones con las que se tienen convenios y la calidad reportada por los estudiantes beneficiarios de programas de movilidad | 7 | 2 | Procesos | Gestión | Hacer un diagnóstico de cada una de las IES con las cuales se realizan procesos de movilidad internacional. Orientar las expectativas de los estudiantes con base en el diagnóstico que se le realiza a los aliados y las experiencias previas de movilidad. Realizar un repositorio basado en las opiniones y experiencias de los estudiantes que han participado en procesos de movilidad internacional. Actualizar el proceso de evaluación de las IES con las que se pretenda generar alianzas para movilidad internacional. | 0 | 2019-2020 | Oficina de Desarrollo
Proyecto 3. Internacionalización para el éxito estudiantil | Dificultades en la adaptación de los estudiantes en procesos de movilidad | 7 | 2 | Procesos | Gestión | Establecer estrategias para facilitar la adaptación de los estudiantes en procesos de movilidad | 0 | Permanente | Oficina de Desarrollo
Proyecto 1. Relaciones Internacionales con los grupos de interés | Limitado portafolio de pasantías internacionales | 5 | 1 | Capacidades | Divulgación | Establecer una estrategia de relacionamiento con empresas, ONG e instituciones gubernamentales, con el fin de garantizar plazas de prácticas a nivel internacional. Elaborar un portafolio de ofertas de empresas, ONG e instituciones gubernamentales, que posibiliten la movilidad internacional. | 4 | 2020 | Oficina de Desarrollo
| TOTAL | 100

## F anals
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Porcentaje
CAPACIDADES | 13 | 65
MARCO NORMATIVO | 3 | 15
PROCESOS | 4 | 20
(en blanco)
Total general | 20 | 100

## F anali (2)
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Suma de Peso (suma 100)
CAPACIDADES | 13 | 67
CONVENIOS | 1 | 3
CONVOCATORIAS | 1 | 9
CUALIFICACIÓN | 3 | 22
GESTIÓN | 5 | 22
INCENTIVOS | 1 | 3
INFRAESTRUCTURA | 2 | 8
MARCO NORMATIVO | 3 | 16
GESTIÓN | 2 | 12
INCENTIVOS | 1 | 4
PROCESOS | 4 | 17
CUALIFICACIÓN | 1 | 3
GESTIÓN | 2 | 11
TRANSFERENCIA | 1 | 3
Total general | 20 | 100

## D anali
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Porcentaje
CAPACIDADES | 7 | 46.6667
COMUNICACIÓN | 2 | 13.3333
MARCO NORMATIVO | 1 | 6.6667
PROCESOS | 5 | 33.3333
(en blanco)
Total general | 15 | 100

## D anali (2)
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Suma de Peso (suma 100)
CAPACIDADES | 7 | 59
CONVENIOS | 1 | 5
CONVOCATORIAS | 2 | 24
CUALIFICACION | 3 | 27
INCENTIVOS | 1 | 3
COMUNICACIÓN | 2 | 13
DIVULGACION | 2 | 13
MARCO NORMATIVO | 1 | 5
DIVULGACION | 1 | 5
PROCESOS | 5 | 23
CONVENIOS | 2 | 8
GESTION | 3 | 15
Total general | 15 | 100

## O anali
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Porcentaje
CAPACIDADES | 4 | 50
COMUNICACIÓN | 1 | 12.5
PROCESOS | 3 | 37.5
(en blanco)
Total general | 8 | 100

## O anali (2)
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Suma de Peso (suma 100)
CAPACIDADES | 4 | 45
CONVOCATORIAS | 2 | 21
GESTIÓN | 2 | 24
COMUNICACIÓN | 1 | 15
DIVULGACIÓN | 1 | 15
PROCESOS | 3 | 40
GESTIÓN | 3 | 40
Total general | 8 | 100

## A anali
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Porcentaje
CAPACIDADES | 6 | 66.6667
PROCESOS | 3 | 33.3333
(en blanco)
Total general | 9
100

## A anali (2)
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipología | Suma de Peso (suma 100)
CAPACIDADES | 6 | 78
GESTIÓN | 3 | 43
INFRAESTRUCTURA | 1 | 20
TRANSFERENCIA | 1 | 10
DIVULGACIÓN | 1 | 5
PROCESOS | 3 | 22
GESTIÓN | 2 | 14
CONVENIOS | 1 | 8
(en blanco) |  | 100
(en blanco) |  | 100
Total general | 9 | 200

## Hoja1
Conteo
| Fortalezas | Debilidades | Oportunidades | Amenazas
CAPACIDADES | 13 | 7 | 4 | 6
MARCO NORMATIVO | 3 | 1
PROCESOS | 4 | 5 | 3 | 3
COMUNICACIÓN |  | 2 | 1
Porcentaje
| Fortalezas | Debilidades | Oportunidades | Amenazas
CAPACIDADES | 65 | 46.6667 | 50 | 66.6667
MARCO NORMATIVO | 15 | 6.6667
PROCESOS | 20 | 33.3333 | 37.5 | 33.3333
COMUNICACIÓN |  | 13.3333 | 12.5