## Hoja1
Nombre de tarea | Responsables - Asistentes Reunión | Fecha | Horario | Validador
QR–01 Asignación de roles – Limpieza de roles no permitidos | Maria del Mar, Ivan Quintero | vie 24/11/17 | 2 a 4 | Maria del Mar
QR–02 Asignación de roles – Actualización de permisos por roles | Maria del Mar, Ivan Quintero | vie 24/11/17 | 2 a 4 | Maria del Mar
QR–03 Módulo de deserción – Deserción y permanencia por cohorte Reporte | Natalia Parra, Maria del Mar | mié 13/12/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–04 Módulo de deserción – Deserción semestral Reporte | Natalia Parra, Maria del Mar | mar 28/11/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–05 Módulo de deserción – Deserción semestral histórica reporte | Natalia Parra, Maria del Mar | mar 28/11/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–06 Módulo de deserción – Deserción anual histórica reporte | Natalia Parra, Maria del Mar | mar 12/12/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–07 Módulo de deserción – Depuración de estadísticas de deserción | Natalia Parra, Maria del Mar | mar 12/12/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–08 Módulo PAE – Alertas tempranas | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | mié 22/11/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–09 Módulo PAE – Alertas tempranas actualización de datos | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | mié 22/11/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–10 Módulo PAE – Prueba Académica | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 27/11/17 | 8 a 12 | Maria del Mar
QR–11 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por semestre | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 27/11/17 | 8 a 12 | Maria del Mar
QR–12 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por materia | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 27/11/17 | 8 a 12 | Maria del Mar
QR–13 Módulo PAE – Consulta por estudiante – Seguimiento estudiante docente | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 04/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–14 Módulo PAE – Remisiones reporte | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 11/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–15 Módulo PAE – Tipos de Remisiones | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | lun 11/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–16 Módulo PAE – Citaciones Estudiante PAE | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | mié 06/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–17 Módulo PAE – Citaciones pendientes reporte | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | mié 06/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–18 Módulo PAE – Registro de apoyos | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | jue 07/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–19 Módulo PAE – Tipos de Apoyos | Carolina, Xiomara, Maria del Mar | jue 07/12/17 | 9 a 12 | Maria del Mar
QR–20 Módulo SPADIES – Apoyos académicos | Leyla, Consuelo Martinez | jue 30/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–21 Módulo SPADIES Ganancia Académica – reporte aporte relativo | Leyla, Consuelo Martinez | jue 30/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–22 Módulo SPADIES Ganancia Académica –Consulta reporte aporte relativo | Leyla, Consuelo Martinez | jue 30/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–23 Inmersión a la vida universitaria – prueba de interés | Juan Manuel, Maria del Mar | mié 06/12/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–24 Módulo hoja de vida del estudiante – Consulta | Juan Manuel, Maria del Mar, Natalia Parra | vie 24/11/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–25 Módulo hoja de vida del estudiante – Reporte | Juan Manuel, Maria del Mar, Natalia Parra | vie 24/11/17 | 9 a 11 | Maria del Mar
QR–26 Módulo Admisión – Reporte Demográfico | Juan Manuel, Natalia Soche, Maria del Mar | mié 29/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–27 Módulo de Entrevistas – Reporte Saber 11 | Juan Manuel, Natalia Soche, Natalia Parra, Maria del Mar | mié 29/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–28 Módulo de Entrevistas – Reclasificación Saber 11 | Juan Manuel, Natalia Soche, Natalia Parra, Maria del Mar | mié 29/11/17 | 2 a 5 | Maria del Mar
QR–29 Módulo Psicopedagógico - Ficha psicopedagógica | Stephany, Carolina | jue 30/11/17 | 9 a12 | Maria del Mar
QR–30 Módulo Psicopedagógico - informe de intervención psicopedagógica | Stephany, Carolina | jue 30/11/17 | 9 a12 | Maria del Mar
QR–31 Módulo Indicador de Éxito Estudiantil – Tiempos de culminación | Natalia Parra, Maria del Mar | mié 13/12/17 | 9 a 11 | Maria del Mar

## Hoja2
Nombre de tarea | Nivel de Prioridad
QR–01 Asignación de roles – Limpieza de roles no permitidos | 28
QR–02 Asignación de roles – Actualización de permisos por roles | 29
QR–03 Módulo de deserción – Deserción y permanencia por cohorte Reporte | 11
QR–04 Módulo de deserción – Deserción semestral Reporte | 8
QR–05 Módulo de deserción – Deserción semestral histórica reporte | 9
QR–06 Módulo de deserción – Deserción anual histórica reporte | 10
QR–07 Módulo de deserción – Depuración de estadísticas de deserción | 7
QR–08 Módulo PAE – Alertas tempranas | 12
QR–09 Módulo PAE – Alertas tempranas actualización de datos | 13
QR–10 Módulo PAE – Prueba Académica | 14
QR–11 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por semestre | 15
QR–12 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por materia | 16
QR–13 Módulo PAE – Consulta por estudiante – Seguimiento estudiante docente | 17
QR–14 Módulo PAE – Remisiones reporte | 18
QR–15 Módulo PAE – Tipos de Remisiones | 19
QR–16 Módulo PAE – Citaciones Estudiante PAE | 20
QR–17 Módulo PAE – Citaciones pendientes reporte | 21
QR–18 Módulo PAE – Registro de apoyos | 22
QR–19 Módulo PAE – Tipos de Apoyos | 23
QR–20 Módulo SPADIES – Apoyos académicos | 25
QR–21 Módulo SPADIES Ganancia Académica – reporte aporte relativo | 26
QR–22 Módulo SPADIES Ganancia Académica –Consulta reporte aporte relativo | 27
QR–23 Inmersión a la vida universitaria – prueba de interés | 1
QR–24 Módulo hoja de vida del estudiante – Consulta | 2
QR–25 Módulo hoja de vida del estudiante – Reporte | 3
QR–26 Módulo Admisión – Reporte Demográfico | 4
QR–27 Módulo de Entrevistas – Reporte Saber 11 | Pendiente por reasignación
QR–28 Módulo de Entrevistas – Reclasificación Saber 11 | Pendiente por reasignación
QR–29 Módulo Psicopedagógico - Ficha psicopedagógica | 5
QR–30 Módulo Psicopedagógico - Informe de intervención psicopedagógica | 6
QR–31 Módulo Indicador de Éxito Estudiantil – Tiempos de culminación | 24