## Hoja1
Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Pruebas
QR–23 Inmersión a la vida universitaria – prueba de interés | mié 28/02/18 | mié 28/02/18 | Diana Mejía
QR–24 Módulo hoja de vida del estudiante – Consulta | mié 28/02/18 | jue 1/03/18 | Natalia Parra, Stephany Campos y María del Mar Pulido
QR–25 Módulo hoja de vida del estudiante – Reporte | jue 1/03/18 | lun 5/03/18 | Natalia Parra, Stephany Campos y María del Mar Pulido
QR–26 Módulo Admisión – Reporte Demográfico | lun 5/03/18 | lun 5/03/18 | Juan Manuel Garzón y Natalia Soche
QR–29 Módulo Psicopedagógico - Ficha psicopedagógica | lun 5/03/18 | mié 7/03/18 | Stephany Campos
QR–04 Módulo de deserción – Deserción semestral Reporte | vie 9/03/18 | vie 9/03/18 | Natalia Parra, Juan Manuel Garzón y María del Mar Pulido
QR–05 Módulo de deserción – Deserción semestral histórica reporte | vie 9/03/18 | vie 9/03/18 | Natalia Parra, Juan Manuel Garzón y María del Mar Pulido
Entrega Primer Incremento | mar 3/04/18 | mar 3/04/18 | -
QR–30 Módulo Psicopedagógico - informe de intervención psicopedagógica | mar 27/03/18 | lun 2/04/18 | Stephany Campos
QR–06 Módulo de deserción – Deserción anual histórica reporte | mar 3/04/18 | mié 11/04/18 | Natalia Parra, Juan Manuel Garzón y María del Mar Pulido
QR–03 Módulo de deserción – Deserción y permanencia por cohorte Reporte | mié 11/04/18 | jue 12/04/18 | Natalia Parra, Juan Manuel Garzón y María del Mar Pulido
QR–07 Módulo de deserción – Depuración de estadísticas de deserción | jue 12/04/18 | vie 13/04/18 | Natalia Parra, Juan Manuel Garzón y María del Mar Pulido
Entrega Segundo Incremento | vie 13/04/18 | vie 13/04/18 | -
QR–08 Módulo PAE – Alertas tempranas | lun 16/04/18 | lun 16/04/18 | Xiomara Garay
QR–9 Módulo PAE – Alertas tempranas actualización de datos | lun 16/04/18 | mar 17/04/18 | Xiomara Garay
QR–10 Módulo PAE – Prueba Académica | mar 17/04/18 | mié 18/04/18 | Xiomara Garay
QR–11 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por semestre | mié 18/04/18 | jue 19/04/18 | Xiomara Garay
QR–12 Módulo PAE – Listado riesgo de estudiantes por materia | jue 19/04/18 | jue 19/04/18 | Xiomara Garay
QR–13 Módulo PAE – Consulta por estudiante – Seguimiento estudiante docente | jue 19/04/18 | lun 23/04/18 | Xiomara Garay
QR–14 Módulo PAE – Remisiones reporte | lun 23/04/18 | lun 23/04/18 | Xiomara Garay
QR–15 Módulo PAE – Tipos de Remisiones | lun 23/04/18 | mié 25/04/18 | Xiomara Garay
Entrega Tercer Incremento | jue 26/04/18 | jue 26/04/18 | -
QR–16 Módulo PAE – Citaciones Estudiante PAE | mié 25/04/18 | mié 25/04/18 | Xiomara Garay
QR–17 Módulo PAE – Citaciones pendientes reporte | mié 25/04/18 | jue 26/04/18 | Xiomara Garay
QR–18 Módulo PAE – Registro de apoyos | jue 26/04/18 | vie 27/04/18 | Xiomara Garay
QR–19 Módulo PAE – Tipos de Apoyos | vie 27/04/18 | lun 30/04/18 | Xiomara Garay
Entrega Cuarto Incremento | mar 1/05/18 | mar 1/05/18 | -
QR–31 Módulo Indicador de Éxito Estudiantil – Tiempos de culminación | lun 30/04/18 | mar 1/05/18 | Natalia Parra y María del Mar Pulido Suárez
QR–20 Módulo SPADIES – Apoyos académicos | mar 1/05/18 | mar 1/05/18 | Consuelo Martinez, Iván Quintero y María del Mar Pulido
QR–21 Módulo SPADIES Ganancia Académica – reporte aporte relativo | mié 2/05/18 | mié 2/05/18 | Iván Quintero y María del Mar Pulido
QR–22 Módulo SPADIES Ganancia Académica –Consulta reporte aporte relativo | mié 2/05/18 | jue 3/05/18 | Pte por definir el requerimiento
QR–01 Asignación de roles – Limpieza de roles no permitidos | jue 3/05/18 | jue 3/05/18 | Iván Quintero y María del Mar Pulido
QR–02 Asignación de roles – Actualización de permisos por roles | jue 3/05/18 | vie 4/05/18 | Iván Quintero y María del Mar Pulido